2009年江苏大学生志愿服务苏北计划实施方案

发布日期: 2009-04-14

“江苏大学生志愿服务苏北计划”（以下简称“苏北计划”）是由省委组织部、省教育厅、省财政厅、省人事厅和团省委共同组织实施，引导当代大学生以志愿服务的方式到基层去建功成才的一项长期项目。经研究，2009年大学生志愿服务苏北计划具体实施方案如下： 一、工作内容 通过公开招募、自愿报名、组织推荐、面试选拔、体检培训和集中派遣的方式从普通高校应届大学毕业生中招募700名志愿者，到徐州、连云港、淮安、盐城、宿迁五市所辖县（市、区）的乡镇（街道）、社区从事为期1年的教育、卫生、农技、扶贫、青年中心建设和管理、农村党员干部现代远程教育及苏北工业化进程快速发展需要的工业、经济、法律、外贸等方面的志愿服务。 二、宣传口号 因为这个选择，江苏的明天更加美好；因为这个选择，我们的青春更加壮丽。 三、工作步骤 （一）申报审核服务岗位。服务岗位由各服务县（市、区）项目办负责申报，要尽量选择岗位需求说明详细、后勤保障得力的单位。确定服务岗位特别是教育岗位要尽可能保持连续性，形成接力机制。岗位信息和数量由各服务市项目办并报省项目办审核。4月15日前，各服务县（市、区）项目办将审核合格的岗位信息，按照一岗一人的原则，录入“苏北计划报名管理系统”，以备高校志愿者申报。 （二）宣传动员。4月上旬。高校项目办要善于运用当代青年所接受和喜爱的网络、移动传媒等新媒体，充分利用校园广播电视、校园网、手机报、个人邮箱等，以新闻、专题、公益广告、招贴画等多种形式，力争向每一个愿意参加苏北计划的高校毕业生全面、准确、及时的发布苏北计划相关动态信息。工作中要增强新闻敏锐性，积极争取党委宣传部门、新闻单位的支持，坚持重在策划、重在基层，努力营造良好舆论氛围，开创苏北计划宣传工作新局面。 （三）招募工作。报名时间为4月下旬到5月上旬。报名学生登陆江苏共青团网（https://www.jsgqt.org)和江苏志愿服务网（http://www.jszyz.org）的“苏北计划报名管理系统”报名。5月11日起，高校项目办集中对本校报名学生进行面试。5月18日起，服务地组织志愿者集中面试。6月下旬，省项目办审核录取的志愿者名单，并予以公示。 1、报名审核 （1）网上报名。4月15日至5月10日，报名学生登陆江苏共青团网（https://www.jsgqt.org)和江苏志愿服务网（http://www.jszyz.org）的“苏北计划报名管理系统”填写报名信息。 （2）打印报名表。报名学生从“苏北计划报名管理系统”中下载并打印《苏北计划志愿者报名登记表》。 （3）交表。报名表由辅导员或院系团委负责人签字，并由所在院（系）党组织盖章后，5月11日前交至本校项目办。 （4）审核。高校项目办在收到学生的《报名登记表》后，及时对其在网上报名填写信息的真实性等情况进行审核。 2.选拔 （1）选拔标准。 a.具有志愿精神； b.学分总绩点（或学业成绩）排名在本院系同年级学生总数前70%之内； c.通过省项目办或市项目办组织的体检； d.获得毕业证书； e.本科及本科以上学历、学生党员优先； f.进入省、校、院（系）三级“青年马克思主义者培养工程”对象的优秀学生干部和有志愿服务经历者优先； g.入学前户籍所在地在苏北地区者优先； h.已录取为研究生的应届高校毕业生和在读研究生优先。 有条件的高校要鼓励已被录取为研究生的应届高校毕业生和在读研究生报名参加苏北计划，并在保留其入学资格和学籍等方面出台鼓励措施。 (2)面试。5月11日起，各高校项目办根据报名情况，协调学校教务处、学生工作部（处）等有关部门考察报名学生的政治思想素质、学习成绩、志愿服务经历等情况，并进行心理测试，并根据测试结果在“苏北计划报名管理系统”中填写高校审核意见。5月18日起，各服务市组织通过高校审核的志愿者集中面试，择优选拔志愿者。面试结果要书面备案并报省项目办审核。 (3)统一体检。面试合格的志愿者参加体检。6月5日前，在宁高校由省项目办统一体检；苏北五市由市项目办统一体检；其余各市由省项目办指定一所高校牵头体检。志愿者体检应选择在三级乙等（含三级乙等）以上医院。体检不合格的，要在本校及时补录。 本着对志愿者和工作高度负责的精神，各市项目办和高校项目办要切实负起责任，按照体检标准，严格把关，确保体检质量。如发现在体检过程中弄虚作假，省项目办将予以通报，并扣减体检经费。志愿者在服务期间，因体检不严导致既往病复发等所产生的全部费用由负责体检单位承担。 (4)公示。6月中旬，高校项目办公布体检通过志愿者名单并在校园网公示3天。若无异议，将志愿者名单报省项目办。 (5)录取志愿者。6月中旬，高校根据综合面试、体检、公示情况录取志愿者，并代表省项目办与志愿者签订《招募协议》、发放《确认通知书》（注明服务岗位、培训报到时间地点及联系方式）。 (6)督导检查。6月上旬，在志愿者选拔录取阶段，省项目办将到各地、高校对招募选拔工作开展督导检查，重点检查招募工作流程中体检、公示等重点工作环节。 (7)审定确认。7月上旬，省项目办汇总审定入选志愿者名单，并向社会公布。 (8)报送总结。7月上旬，高校项目办将志愿者报名表、体检单和招募工作总结一并报省项目办。作为评估考核的重要依据。 四、经费保障 1、志愿者补贴、保险。志愿者服务期间省财政给予一定补贴。其中生活补助每人每月800元，按月发放；交通补贴每人每年400元，分两次发放。志愿者的生活补贴和交通补贴由省项目办划拨至志愿者所持苏北计划志愿者补贴发放专用的银行卡中，志愿者保险由省项目办统一办理。 2、其它经费。各级项目办要积极争取在同级财政安排的专项工作经费中列支培训、项目管理工作经费。 江苏大学生志愿服务苏北计划 省项目管理办公室 2009年4月10日